## 批复表
交城县田家山集体活动中心项目实施方案批复表
项目名称 |  | 项目背景 |  |  |  | 项目责任主体 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 主要建设内容 |  | 新增生产能力和效益
|  | 规划批准 |  | 计划批准 | [6 empty] | 受益人 | 其中移 | 效益
[11 empty] | 口 | 民
|  | 时间 | 文号 | 时间 | 文号 | [5 empty] | （人） | （人）
田家山集体活动中心 |  | 2021.6.22 | 吕水运管[2021]185号 | 2020.12.7 | 吕财农[2020]117号 | 交城县田家山村委会 | 2021年7月30日 | 2021年10月15日 | 本工程为本工程为交城县田家山村文化娱乐中心项目，场地位于吕梁市交城县，地上局部两层。本工程建筑面积1316㎡，室内外高差为0.3m，总建筑高度为8.8米 |  | 1338 | 250 | 提高全村精神文化生活水平，为打造美丽乡村奠定基础
序号 | 工程项目及费用名称 | 投资（万元） |  |  |  |  | 工程量（m³、m²、t） |  |  |  | 资金构成（万元）
|  | 小计 | 建安工程费 | 设备购置费 | 临时工程费 | 独立费 | 土方 | 砼 |  | 钢筋 | 移民专项资金 |  |  | 自筹
一 | 第一部分建安工程 | 135.46 | 135.46 |  |  |  | 3637.6 | 115.18 |  | 8.65
1 | 文化娱乐中心土建 | 135.46 | 135.46 |  |  |  | 3637.6 | 115.18 |  | 8.65 | 135.46
二 | 第二部分其他费用 | 15.5378
1 | 建设管理费 | 1.761 | [8 empty] | 1.76
2 | 工程监理费 | 3.1698 | [8 empty] | 3.17
3 | 招标代理费 | 0.81136 | [11 empty] | 0.81
4 | 勘察费 | 0.70441 | [11 empty] | 0.7
5 | 图纸设计费（含竣工图编制费） | 6.76 | [8 empty] | 4.61 |  |  | 2.15
6 | 施工图预算编制费 | 0.4394 | [11 empty] | 0.44
7 | 工程量清单及 招标控制价编制费 | 0.6591 | [11 empty] | 0.66
8 | 劳动安全卫生评审费 | 0.088051 | [11 empty] | 0.088051
9 | 场地准备及临时设施费 | 1.0566 | [11 empty] | 1.0566
10 | 工程保险费 | 0.088051 | [11 empty] | 0.088051
三 | 第三部分预备费 | 7.55 | [11 empty] | 7.55
| 合计 | 158.5478 | 135.46 |  |  |  | 3637.6 | 115.18 |  | 8.65 | 145 |  |  | 13.5427

## 设计审查表
交城县田家山村集体活动中心项目实施方案批复表
项目名称 |  | 项目背景 |  |  |  | 项目责任主体 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 主要建设内容 |  | 新增生产能力和效益
|  | 规划批准 |  | 计划批准 | [6 empty] | 受益人口（人） | 其中移民（人） | 效益
|  | 时间 | 文号 | 时间 | 文号
田家山集体活动中心 |  | 2021.6.22 | 吕水运管[2021]185号 | 2020.12.7 | 吕财农[2020]117号 | 交城县田家山村委会 | 2021年8月30日 | 2021年11月15日 | 本工程为本工程为交城县田家山村文化娱乐中心项目，场地位于吕梁市交城县，地上局部两层。本工程建筑面积1316㎡，室内外高差为0.3m，总建筑高度为8.8米 |  | 1338 | 250 | 提高全村精神文化生活水平，为打造美丽乡村奠定基础
序号 | 工程项目及费用名称 | 投资（万元） |  |  |  |  | 工程量（m³、t） |  |  |  | 资金构成（万元）
|  | 小计 | 建安工程费 | 设备购置费 | 临时工程费 | 独立费 | 土方开挖 | 土方回填 | 混凝土 | 钢筋 | 移民专项资金 |  |  | 自筹
一 | 第一部分建安工程 | 137 | 137 |  |  |  | 3637.6 | 3637.6 | 115.18 | 8.65 | 137
1 | 文化娱乐中心土建 | 137 | 137 |  |  |  | 3637.6 | 3637.6 | 115.18 | 8.65 | 137
二 | 第二部分其他费用 | 投资（万元） 小计: 8; 投资（万元） 独立费: 8 | 8
1 | 设计费 | 投资（万元） 小计: 4; 投资（万元） 独立费: 4 | 4
2 | 工程监理费 | 投资（万元） 小计: 4; 投资（万元） 独立费: 4 | 4
| 合计 | 145 | 137 |  |  | 8 | 3637.6 | 3637.6 | 115.18 | 8.65 | 145