项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村改革-农业项目管理规范化建设

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 资金主要用于开展项目与财务人员教育培训、资金项目综合管理及监督、绩效管理，开展资金项目数据整理工作，切实提高资金项目管理规范化水平建设。

立项依据 ： 山西省农业农村厅《关于下达2024年省级相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发【2023】117号）

项目设立的必要性 ： 我市预算绩效管理水平较低、意识较差，需要通过邪猎培训来提高

保证项目实施的措施与制度： 山西省财政厅《关于印发农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》（晋财农【2023】160号）

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

资金主要用于开展项目与财务人员教育培训、资金项目综合管理及监督、绩效管理，开展资金项目数据整理工作，切实提高资金项目管理规范化水平建设。

（ 2 ） 项目年度目标

资金主要用于开展项目与财务人员教育培训、资金项目综合管理及监督、绩效管理，开展资金项目数据整理工作，切实提高资金项目管理规范化水平建设。

（三） 项目 实施计划

年内完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 省级财政资金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 资金未支付 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展绩效自评次数 |  | ≥1次 | 2 |  | 20 | 20 |  |
|  | 质量指标 | 项目、财务人员绩效管理水平 |  | 提升 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 年内完成 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤4万元 | 4 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 资金项目规范化水平 |  | 提高 | 达成预期指标 |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 |  | ≥95% | 99 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分0分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 农村改革-农业项目管理规范化建设 项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

财会人员定期参加专业技能培训，内容涵盖新会计准则、税收政策解读、财务管理软件应用等，拓宽财务人员的知识视野，提升业务能力。

3.项目实施和预算执行情况分析

提升财会人员对新会计准则、税收政策的掌握程度，增强财务分析、预算管理、成本控制等实操技能，促进财务团队整体业务水平提高。

- 产出情况及分析

培训课程数量每人90课时，参与培训人数占财务人员总数的90%，达到预期。

- 效益情况及分析

通过优化财务流程、合理税务筹划等，财务人员形象有所提升。

- 满意度情况及分析

财务人员对培训反馈良好。

- 项目主要经验做法

无。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分培训内容深度不足，对于复杂业务场景的实操指导不够。培训方式创新性欠缺，多为传统讲授，互动性、实践性活动占比少。

- 下一步改进措施及管理建议

优化培训内容；丰富培训形式。