项目支出绩效自评分析报告

项目名称：入侵物种监测与防控

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 农业外来入侵物种防控与监测项目，为保护农业生态环境安全，防止外来入侵物种影响农业产量，积极开展防控工作。

立项依据 ： 根据省农业农村厅《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2023〕117号）文件精神

项目设立的必要性 ： 根据2023年全国农业外来入侵普查情况，为了及时有效防治外来入侵农业生产，确保农业生态安全，需及时做好防控和监测灭除工作。

保证项目实施的措施与制度： 必须认真摸清底数，选择监测防治点位，对发现的及时灭除防控，各级农业部门形成常态化防控措施，发现及时进行灭除。

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

农业外来入侵物种防控与监测项目，为保护农业生态环境安全，防止外来入侵物种影响农业产量，积极开展防控工作。

（ 2 ） 项目年度目标

农业外来入侵物种防控与监测项目，为保护农业生态环境安全，防止外来入侵物种影响农业产量，积极开展防控工作。

（三） 项目 实施计划

2024年3月前制定实施方案，4-5月份现场调研摸底，6-8月份组织现场灭除行动，召开现场会，9月底结束。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 90,000 | 90,000 | 89,986 | 89,986 | 0 | 100 | 10 |  |
| 省级财政资金 | 90,000 | 90,000 | 89,986 | 89,986 | 0 |  |  | 项目已完工 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 布设植物监测点个数 |  | ＝3个 | 3 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 布设病虫害监测点个数 |  | ＝3个 | 3 |  | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 监测危害物种消杀率 |  | ＝100% | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 消杀防控入侵物种时效 |  | 及时消杀 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 入侵防控资金 |  | ≤9万元 | 9 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 外来入侵物种防控意义 |  | 有效防治农业外来入侵病虫害及外来入侵植物，促进农业增收。 | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
|  | 社会效益 | 农业生态环境质量 |  | 大力改善农业环境质量，资源利用效率不断提高。 | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 防控区内农户满意度 |  | ≥95% | 99 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分10分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 入侵物种监测与防控 项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

2024年全市农业外来物种监测防控项目，按照预定计划全面推进，全年目标已完成。

3.项目实施和预算执行情况分析

在项目实施和预算执行情况分析项目实施过程中，始终严格遵循项目管理规范，确保各项工作有序进行。在植物监测点建设方面，通过实地勘察和科学筛选重点监测点、搞好人员培训，实现了对重点外来入侵植物的动态监测。病虫害监测点结合实际病虫害发生的特点，运用先进监测技术，及时准确掌握病虫害发生趋势，预算执行方面，资金使用严格遵循财政规定和项目预算方案，无超支、挪用现象发生，资金用于监测防控物资支出、标本制作、技术指导及数据处理等环节。

- 产出情况及分析

项目实施取得了一系列重要产出。在监测数据方面，总结形成大量的农业外出入侵物种数据。包括物种种类、分布范围、发生数量及危害程度等，为后续防控决策提供了科学依据。技术报告方面，形成了年度监测技术报告，总结了监测方法、结果分析及防控建设等内容，为农业外来入侵物种管理提供了技术支撑。防控措施方面，基于监测结果，针对性的开展了防控工作，有效遏制了部分外来入侵物种的扩散蔓延，保护了吕梁市农业生态系统的稳定。

- 效益情况及分析

生态效益：通过监测防控，减少了外来入侵物种对本地生态系统的破坏，保护了生物多样性和生态平衡。经济效益：及时控制农业外来入侵植物的危害，降低了其对农作物产量和质量的影响。社会效益：提高了社会各界对农业外来入侵物种的认识，增强了公众环保意识，形成了全社会共同参与农业生态保护的良好氛围。

- 满意度情况及分析

通过问卷调查、实地走访等方式，对相关方面进行了满意度调查，结果显示，参与项目的工作人员对项目组织管理、技术培训、宣传及技术指导等方面十分满意。

- 项目主要经验做法

一是强化组织领导，成立项目领导组和技术指导组，明确分工，确保项目有序进行。二是注重技术培训，强化市县两级技术骨干的业务能力和水平。三是加强宣传引导，利用多种形式宣传农业外来入侵物种的危害和防控知识，提高了公众的参与和配合度。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

农业外来入侵监测防控技术仍需要进一步创新和优化，提高工作效率和质量。

- 下一步改进措施及管理建议

建立健全各部门协调机制、明确部门职责，加强信息共享和沟通协作，形成工作合力。同时，建议强化项目过程的监管，及时发现解决项目实施中的问题，不断完善项目绩效评价体系，科学评价所设指标，为项目持续改进提供科学依据。