项目支出绩效自评分析报告

项目名称：耕地质量监测与评价

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 在280个省级耕地质量长期监测点开展年度监测，在777个县级监测点位开展田间调查和取土化验，在13个县级开展县域耕地质量等级质量等级年度变更评价。

立项依据 ： 《山西省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发[2023]117号）

项目设立的必要性 ： 耕地质量长期定位监测是《农业法》和《基本农田保护条例》赋予农业部门的重要职责之一，是农业部门的一项基础性、公益性、长期性工作，是农业部门履行耕地质量保护职能的重要抓手，开展耕地质量监测工作，掌握和了解耕地质量现状，从而提出耕地质量建设的方向和措施，是确保粮食安全的需要，是实现农业增效、农民增收、农业可持续发展的需要。

保证项目实施的措施与制度： 加强组织领导，强化技术指导，加强资金监管。

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

在280个省级耕地质量长期监测点开展年度监测，在777个县级监测点位开展田间调查和取土化验，在13个县级开展县域耕地质量等级质量等级年度变更评价。

（ 2 ） 项目年度目标

在280个省级耕地质量长期监测点开展年度监测，在685个县级监测点开展田间调查和取土化验，在13个县级开展县域耕地质量等级年度变更评价。

（三） 项目 实施计划

制定工作方案，开展招投标确定实施机构，完成取土化验，数据汇总，形成监测报告。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,192,700 | 1,192,700 | 0 | 100 | 10 |  |
| 省级财政资金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,192,700 | 1,192,700 | 0 |  |  | 项目全部完工 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级监测点数量 |  | ＝280个 | 280 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 县级监测点数量 |  | ＝777个 | 777 |  | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 监测点位取土化验率 |  | ＝100% | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 年内完成 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤120万元 | 120 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 耕地质量提升方法、方向的指导性 |  | 掌握和了解耕地质量现状，从而提出耕地质量提升的方向和措施。 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 | 种粮农民收益 |  | 确保粮食安全，实现农业增效、农民增收、农业可持续发展。 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 生态效益 | 农业种植、布局 |  | 优化农业生产布局、确保国家粮食安全。 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种粮农户满意度 |  | ≥95% | 95 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分10分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 耕地质量监测与评价 项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

280个省级耕地质量长期定位监测点的年度监测、685个年度变更点位的田间调查和取土化验和13个县市区耕地质量等级年度变更评价全部完成，24块省级监测点标志牌全部制作完成并安装到位。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目资金已支付119.27万元，支出率99.39%。

- 产出情况及分析

全市耕地质量等级为7.76等，较上年提高0.02等。

- 效益情况及分析

确保粮食安全，实现农业增效、农民增收、农业可持续发展。实行行政村全覆盖，化肥施用量稳中有降。

- 满意度情况及分析

95%以上。

- 项目主要经验做法

市级统一组织，强化项目调度。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

- 下一步改进措施及管理建议

强化技术服务，加快支付进度。