项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农作物病虫害监测

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 开展农作物病虫害监测与防控，提升病虫害早期发现能力，及时开展应急防控与统防统治

立项依据 ： 《农作物病虫害防治条例》第王条、《农作物病虫害监测与预报管理办法》第四条

项目设立的必要性 ： 粮食安全是国家安全基础。在粮食和农业生产过程中，农作物病虫害作为一种自然危害，每年发生，遇自然条件适宜还会暴发，中影响农业生产安全的重要因素。科学有效地开展重大病虫害监测预警，及时开展应急防控、统防统治和群防群治，是粮食稳产增产的关键措施，是贯彻《粮食安全法》的重要举措。

保证项目实施的措施与制度： 按照《农作物病虫害测的调查规范》按时开展监测调查，及时组织开展重大病虫应急防控、统防统治和群防群治

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

开展农作物病虫害监测与防控，提升病虫害早期发现能力，及时开展应急防控与统防统治

（ 2 ） 项目年度目标

开展农作物病虫害监测与防控，提升病虫害早期发现能力，及时开展应急防控与统防统治

（三） 项目 实施计划

按照部、省下达的病虫监测任务开展监测，按要求上报监测数据；根据病虫发生趋势预报或发生实况，采购防控物资下发各县或重发区，组织开展应急防控、统防统治和群防群治。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 310,000 | 310,000 | 304,678.96 | 304,678.96 | 0 | 100 | 10 |  |
| 省级财政资金 | 310,000 | 310,000 | 304,678.96 | 304,678.96 | 0 |  |  | 已完成 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农作物重大病虫应急防控面积 |  | ＝1.05万亩次 | 1.05 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 农作物病虫害区域测报站运行数 |  | ＝2个 | 2 |  | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 农物病虫害信息上报完成率 |  | ≥95% | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 开展农作物病虫监测 |  | 实时监测 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 监测成本 |  | ≤31万元 | 29.05 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效控制病虫草鼠危害和植物疫情危害 |  | 确保重大病虫害不大面积暴发成灾 | 达成预期指标 |  | 20 | 20 |  |
|  | 生态效益 | 化学农药使用量 |  | 持续保持下降势头 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 95 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分10分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 农作物病虫害监测 项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

全市全年因病虫危害实际损失2.18万吨，约占全年粮食产量的2.09%；小麦、玉米主粮作物病虫害统防统治面积125.32万亩次，占其累计防治面积的53.21%，超任务7.21个百分点；农作物病虫害绿色防控面积304.085万亩，绿色防控率57.41%，超任务1.41个百分点；2024年农药使用量为403.0911吨，其中生物农药71.8367吨，使用量比2023年增加7.7339吨，增幅12.07%；化学农药331.2544吨，使用量比23年下降7.8462吨，减幅2.31%。

3.项目实施和预算执行情况分析

全市全年因病虫危害实际损失2.18万吨，约占全年粮食产量的2.09%；小麦、玉米主粮作物病虫害统防统治面积125.32万亩次，占其累计防治面积的53.21%，超任务7.21个百分点；农作物病虫害绿色防控面积304.085万亩，绿色防控率57.41%，超任务1.41个百分点；2024年农药使用量为403.0911吨，其中生物农药71.8367吨，使用量比2023年增加7.7339吨，增幅12.07%；化学农药331.2544吨，使用量比23年下降7.8462吨，减幅2.31%。建设省级、市级农作物病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地7个，涉及大豆玉米带状复合种植、玉米、谷子、高粱、马铃薯等，开展了14项植保新技术的试验示范，集成4套绿色防控技术模式。

- 产出情况及分析

建设省级、市级农作物病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地7个，涉及大豆玉米带状复合种植、玉米、谷子、高粱、马铃薯等，开展了14项植保新技术的试验示范，集成4套绿色防控技术模式。

- 效益情况及分析

农作物病虫害应急防控能力显著提升；提升了病虫害监测预警智能化、信息化水平。

- 满意度情况及分析

全面完成了年度各项目标任务。

- 项目主要经验做法

1、强化安排部署2、强化病虫监测预报预警3、强化农作物病虫害统防统治4、强化农作物病虫害绿色防控5、强化植物检疫。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

机构改革后，植保机构不健全，专业人员缺乏，技术力量薄弱；有毒有害津贴未落实。

- 下一步改进措施及管理建议

1、做好病虫监测预警。2、突出抓好重大病虫防控。3、大力推进统防统治。4、大力推进绿色防控。5、进一步做好推广安全用药技术。6、进一步做好植物防疫工作。