项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级动物防疫补助

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 根据国家和省级规定，结合我市动物疫情实际情况，对全市畜禽实施强制免疫。为全面掌握非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病分布状况和流行态势，加强动物疫情风险分析评估，密切关注新发病监测预警和应急处置工作，科学研判防控形势，积极推进动物疫病净化工作，按照山西省农业农村厅文件精神，我市每年都要在部分县市区组织开展动物疫病流行病学调查工作。

立项依据 ： 《中华人民共和国动物防疫法》第十三条、第十四条、第六十四条；国务院《重大动物疫情应急条例》第三十条、第三十一条、第三十五条、第四十一条；山西省农业厅、山西省财政厅《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》；山西省农业厅、山西省财政厅《关于印发<山西省动物疫病防控财政支持政策实施方案>的通知》。山西省农业农村厅办公室《关于印发<2024年山西省动物疫病监测与流行病学调查计划>的通知》；山西省农业农村厅《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》

项目设立的必要性 ： 为切实加强重大动物疫病防控，扎实做好全市重大动物疫病强制免疫工作，保障畜牧业生产健康稳定发展，维护公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》及农业农村部、山西省农业农村厅、山西省财政厅有关规定,设立本项目。为全面掌握非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病分布状况和流行态势，加强动物疫情风险分析评估，密切关注新发病监测预警和应急处置工作，科学研判防控形势，设立本项目

保证项目实施的措施与制度： 吕梁市农业委员会《关于进一步规范动物疫苗管理的通知》（吕农牧发〔2016〕26号）；《2024年吕梁市动物疫病强制免疫计划》；《吕梁市2024年重大动物疫病防控工作实施方案》。山西省农业农村厅办公室《关于印发<2024年山西省动物疫病监测与流行病学调查计划>的通知》；山西省农业农村厅《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

掌握非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病分布状况和流行态势，加强动物疫情风险分析评估，密切关注新发病监测预警和应急处置工作，科学研判防控形势、切实加强重大动物疫病防控，扎实做好全市重大动物疫病强制免疫工作，保障畜牧业生产健康稳定发展，维护公共卫生安全

（ 2 ） 项目年度目标

掌握非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病分布状况和流行态势，加强动物疫情风险分析评估，密切关注新发病监测预警和应急处置工作，科学研判防控形势、切实加强重大动物疫病防控，扎实做好全市重大动物疫病强制免疫工作，保障畜牧业生产健康稳定发展，维护公共卫生安全

（三） 项目 实施计划

市级年初集中采购疫苗，春秋两季集中下发到各县市区实施集中强制免疫，全年不定期补免。根据省级下达的流行病学调查目标任务，12月份全面完成，并按时上报省级

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,402,000 | 1,402,000 | 1,390,520 | 1,390,520 | 0 | 100 | 10 |  |
| 省级财政资金 | 1,402,000 | 1,402,000 | 1,390,520 | 1,390,520 | 0 |  |  | 项目已完工 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗种类 |  | ＝2种 | 2 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 应免畜禽免疫密度 |  | ＝100% | 100 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 血清学监测病种 |  | ≥8种 | 12 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 病原学监测病种 |  | ≥8种 | 12 |  | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 免疫保护率 |  | ≥90% | 99 |  | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 年内完成集中免疫、全年补免 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 疫苗购置成本 |  | 参照农业部指导价和省级历年招标价 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 畜禽死亡率 |  | 降低2% | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
|  | 社会效益 | 公共卫生安全 |  | 全面提高，不发生大规模病死禽畜事故 | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 养殖户满意度 |  | ≥95% | 98 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分10分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 省级动物防疫补助 项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

2024年市级共采购新城疫IV系低毒力活疫苗655万羽份，猪瘟活疫苗520万头份。全面完成畜禽应免100%的强制免疫目标任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

2024年市级共采购新城疫IV系低毒力活疫苗655万羽份，猪瘟活疫苗520万头份。全面完成畜禽应免100%的强制免疫目标任务。

- 产出情况及分析

为全市不发生重大动物疫病打下了一个坚实的基础。

- 效益情况及分析

通过强制免疫的落实，确保了畜禽100%的强制免疫密度，使得免疫抗体保护率常年保持在90%以上，有效保护了养殖场户的经济利益。

- 满意度情况及分析

养殖户满意度大于95%。

- 项目主要经验做法

及时兑付财政补助资金，按照任务清单和专项资金管理办法要求，尽快将资金落实到项目主体，加快组织项目实施，按时保质完成年度项目建设任务。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

近年来，随着机构改革的不断深入，基层兽医站划归乡镇管理，造成了县乡两级业务断链，致使动物重大疾病防控各项措施在基层得不到有效落实。

- 下一步改进措施及管理建议

对基层兽医站、防疫人员及养殖场户进行动物防疫督促和指导，一旦发现问题，立即反馈给当地政府及业务主管部门，并提出整改意见，