项目支出绩效自评分析报告

项目名称：现代种业发展

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 项目主要用于玉米、小麦、大豆品种试验点28个；示范谷子、大豆、高粱、马铃薯等品种150亩15个。建立一个种子认证试点。建立5个种子市场观察点，每个观察点全年采集报送信息1000条以上

立项依据 ： 《中华人民共和国种子法》第六十二条：国家加大对种业发展的支持。对品种选育、生产、示范推广、种质资源保护、种子储备以及制种大县给予支持。

项目设立的必要性 ： 按照党中央、国务院安排部署，种业振兴行动成为当前“三农”的工作的重要任务。本项目设置的内容，全部为农作物种子工作的基础性工作。开展农作物新品种试验、示范，掌握新品种丰产性能和田间表现，是新品种审定推广的必要步骤。种子质量认证是规范种子生产、提升种子质量的必要手段。种子市场观察点是掌握市场动态，加强种子管理必要方法。

保证项目实施的措施与制度： 1、制定工作方案。2、加强技术指导。3、做好田间记载。4、强化督促检查

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

项目主要用于玉米、小麦、大豆品种试验点28个；示范谷子、大豆、高粱、马铃薯等品种150亩15个。建立一个种子认证试点。建立5个种子市场观察点，每个观察点全年采集报送信息1000条以上

（ 2 ） 项目年度目标

项目主要用于玉米、小麦、大豆品种试验点28个；示范谷子、大豆、高粱、马铃薯等品种150亩15个。建立一个种子认证试点。建立5个种子市场观察点，每个观察点全年采集报送信息1000条以上

（三） 项目 实施计划

年内完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0 | 100 | 10 |  |
| 省级财政资金 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0 |  |  | 项目已完工 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新品种试验点 |  | ≥28个 | 28 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 新品种示范展示 |  | ≥150亩 | 150 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 新品种展示 |  | ≥50个 | 52 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 种子认证试点数量 |  | ≥1个 | 1 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 每个观察点采集报送 |  | ≥1000条 | 1325 |  | 4 | 4 |  |
|  | 质量指标 | 试验点布置 |  | 符合相关要求 | 达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 信息采集报送质量 |  | 完整真实 | 达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 及时 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤49万元 | 49 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 市场种子质量水平 |  | 逐步提升 | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
|  | 社会效益 | 种子市场秩序 |  | 良好 | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥98% | 98 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分10分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 现代种业发展 项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

24年全市完成农作物新品种区域试验、生产试验28组，参试品种87个。完成谷子、马铃薯、大豆、高粱新品种展示150亩，展示品种52个。完成山西诚信种业有限公司种子认证试点相关工作任务。5个种子市场观察点全部完成1000条以上的信息保障任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目全部完工，资金支付率100%。

- 产出情况及分析

玉米试验田平均亩产800公斤，大豆展示田平均亩产210公斤，马铃薯展示田平均亩产2400公斤，谷子展示田280公斤。

- 效益情况及分析

1、通过新品种试验取得新品种田间表现的基础资料，为新品种审定提供依据。2、通过新品种展示提高新品种的应用率和良种良法配套。3、通过市场观察点提供的信息，准确掌握种子市场的运行情况。4、通过种子质量认证试点，推动了制种的规范化。

- 满意度情况及分析

95%以上

- 项目主要经验做法

合理规划：农作物新品种试验和展示的安排，都和当地的农业主导产业结合起来。加强督促和指导，严格执行试验方案。加强资金管理，及时兑现补助资金。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于遭受多年不遇的严重旱情，新品种展示田都受到不同程度的影响。

- 下一步改进措施及管理建议

增加市级的新品种试验和展示经费。