项目支出绩效自评分析报告

项目名称：第三次土壤普查

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 补助2254个土壤普查样品制备

立项依据 ： 《山西省农业农村厅关于下达2024年乡村振兴专项资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发[2023]115号）

项目设立的必要性 ： 可有效加快第三次全国土壤普查样品制备进度，推动普查工作按时完成。

保证项目实施的措施与制度： 加强组织领导，强化技术指导，加强资金监管。

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

完成2254个土壤普查样品制备

（ 2 ） 项目年度目标

完成2254个土壤普查样品制备

（三） 项目 实施计划

制定工作计划，开展技术培训，进行抽查抽验。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 100 | 10 |  |
| 省级财政资金 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 |  |  | 项目已完工 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 土样制备数量 |  | ＝2554个 | 2554 |  | 20 | 20 |  |
|  | 质量指标 | 土样制备质量 |  | 合格 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 年内完成 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤26万元 | 26 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 我市土壤情况 |  | 查明查清我市土壤类型及分部规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 | 土壤资源利用水平 |  | 提升土壤资源保护和利用水平。 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 生态效益 | 耕地红线 |  | 守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全。 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 99 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分10分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 第三次土壤普查 项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

12783个表层样点制备全部完成。

3.项目实施和预算执行情况分析

市级26万元已全部支付。

- 产出情况及分析

全市三普外业调查采样已全部完成并通过省级验收，业内测试化验和数据审核也全部完成。

- 效益情况及分析

真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况，提升土壤资源保护和利用水平。

- 满意度情况及分析

95以上。

- 项目主要经验做法

加强组织领导，构建高效工作机制；强化宣传引导，营造良好的普查氛围；狠抓队伍建设，提升普查专业能力；推动成果转化，服务农业农村发展。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

专业人才短缺；检测技术与设备限制；数据处理与分析难度大

- 下一步改进措施及管理建议

强化专业人才引进；更新检测设备与技术；加强数据处理能力。