项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重大动物疫病防控

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 资金主要用于市级受益实验室监测试剂的采购、动物疫苗冷藏库，冷冻库以及兽医实验室的水电维修费用、动物疫病防控物资和应急物资、“瘦肉精”胶体金快速三联检测卡、液氮罐的的购买

立项依据 ： 《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、山西省农业农村厅办公室《关于开展瘦肉精专项整治行动的通知》

项目设立的必要性 ： 为切实加强重大动物疫病防控，扎实做好全市重大动物疫病强制免疫工作，保障畜牧业生产稳定发展，维护公共卫生安全，建立畜产品食品安全市场。

保证项目实施的措施与制度： 《关于印发<山西省动物疫病防控财政支持政策实施方案>的通知》（晋农财发【2017】78号）

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

资金主要用于市级受益实验室监测试剂的采购、动物疫苗冷藏库，冷冻库以及兽医实验室的水电维修费用、动物疫病防控物资和应急物资、“瘦肉精”胶体金快速三联检测卡、液氮罐的的购买

（ 2 ） 项目年度目标

资金主要用于市级受益实验室监测试剂的采购、动物疫苗冷藏库，冷冻库以及兽医实验室的水电维修费用、动物疫病防控物资和应急物资、“瘦肉精”胶体金快速三联检测卡、液氮罐的的购买

（三） 项目 实施计划

年内完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,855,000 | 3,855,000 | 2,850,000 | 1,712,711 | 1,137,289 | 60.1 | 6.01 |  |
| 市县区财政资金 | 3,855,000 | 3,855,000 | 2,850,000 | 1,712,711 | 1,137,289 |  |  | 项目已完工 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 液氮罐数量 |  | ＝100个 | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 血清学试剂种类 |  | ＝13种 | 13 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 病原学试剂种类 |  | ＝8种 | 12 |  | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 采购物品质量合格率 |  | ＝100% | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 采购完成时限 |  | 年内完成 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝385.5万元 | 385.5 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 液氮挥发 |  | 减少 | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
|  | 社会效益 | 畜产品质量安全 |  | 得到保障 | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 局机关满意度 |  | ≥90% | 95 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分6.01分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 重大动物疫病防控 项目绩效自评价结果为:总得分 96.01 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

及时采购高质量检测试剂与防控物资，保证物资妥善保存，确保动物疫病监测、防控工作顺利进行。提升动物疫病监测准确性，为防控提供数据支持。加强动物疫病防控，降低发病率和死亡率，减少经济损失。通过有效防护，保障动物健康，维护生态平衡。

3.项目实施和预算执行情况分析

及时采购高质量检测试剂与防控物资，保证物资妥善保存，确保动物疫病监测、防控工作顺利进行。提升动物疫病监测准确性，为防控提供数据支持。加强动物疫病防控，降低发病率和死亡率，减少经济损失。通过有效防护，保障动物健康，维护生态平衡。预算编制合理，严格遵守政府采购程序。物资验收严格。试剂按要求冷藏保存，有温度监控记录，液氮罐定期维护，确保性能良好。

- 产出情况及分析

采购物资数量满足计划需求，试剂种类齐全。试剂、物资质量合格，检测试剂灵敏度和特异性达标，防控物资有效。试剂及时供应，保障检测工作，物资调配及时，满足防控需求。

- 效益情况及分析

提升动物疫病检测准确性，为防控提供数据支持。加强动物疫病防控，降低发病率和死亡率，减少经济损失，通过有效防控，保障动物健康，维护生态平衡。

- 满意度情况及分析

相关人员对项目实施满意度高达98%以上。

- 项目主要经验做法

及时采购高质量检测试剂与防控物资，保证物资妥善保存，确保动物疫病监测、防控工作顺利进行。提升动物疫病监测准确性，为防控提供数据支持。加强动物疫病防控，降低发病率和死亡率，减少经济损失。通过有效防护，保障动物健康，维护生态平衡。预算编制合理，严格遵守政府采购程序。物资验收严格。试剂按要求冷藏保存，有温度监控记录，液氮罐定期维护，确保性能良好。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分检测试剂价格波动大，影响预算准确性。物资库存管理信息化程度不足，盘点耗时。

- 下一步改进措施及管理建议

项目整体绩效良好，实现采购目标，在动物疫病防控中发挥重要作用。针对存在问题改进后，将进一步提升项目效益和管理水平。