项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农业农村工作经费

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 我部门主要是分管农业、农村、农民工作的政策行政机构，负责管理农业部门、监督农业行为。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业、农业机械业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；拟订农业综合开发规划并监督实施。一是通过组织协调种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织市内生产及进口种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等产品的登记工作。二是负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；组织实施对市对动植物的防疫和检疫和工作，组织对疫情的监督、控制和疫病的扑灭工作。三是农村工作领导小组的日常工作，负责对农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务。

立项依据 ： 吕梁市市级财政专项资金管理办法（吕政办发[2015]32号）

项目设立的必要性 ： 行政部门管理职能，推进农业农村事业发展

保证项目实施的措施与制度： 根据农业农村工作的职能，各承担业务部门按照要求开展工作。

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

通过政策引领、技术推广、品种引进、产业发展、技能培训等相结合，保障42个职能部门工作正常运转所需办公、差旅、会议、培训、印刷、车辆运行、委托业务等费用，促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，实现我市农业农村工作争先进位。

（ 2 ） 项目年度目标

通过政策引领、技术推广、品种引进、产业发展、技能培训等相结合，保障42个职能部门工作正常运转所需办公、差旅、会议、培训、印刷、车辆运行、委托业务等费用，促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，实现我市农业农村工作争先进位。

（三） 项目 实施计划

按工作进度实时进行检查

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,412,200 | 1,412,200 | 1,412,200 | 1,002,829.17 | 409,370.83 | 71.01 | 7.1 |  |
| 市县区财政资金 | 1,412,200 | 1,412,200 | 1,412,200 | 1,002,829.17 | 409,370.83 |  |  | 部分项目未开展 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策宣传次数 |  | ≥10份 | 10 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 执法监督次数 |  | ≥5次 | 5 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 动植物检疫次数 |  | ≥10次 | 10 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 农产品抽检次数 |  | ≥10次 | 10 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 农业调研次数 |  | ≥5次 | 5 |  | 4 | 4 |  |
|  | 质量指标 | 宣传内容合格率 |  | ≥100% | 100 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 抽检、监督、调研成果合格率 |  | ≥98% | 99 |  | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 工作开展及时性 |  | 及时 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 市内差旅补助 |  | ≤140元/人/天 | 140 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 市外差旅补助 |  | ≤180元/人/天 | 180 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传内容社会知晓率 |  | ≥90% | 95 |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 |  | ≥95% | 98 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 群众满意度 |  | ≥90% | 95 |  | 5 | 5 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分7.1分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 农业农村工作经费 项目绩效自评价结果为:总得分 97.1 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

保障全局业务科站日常工作运行所需要的费用，促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，实现我市农业农村工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

保障耕保科、种植业管理科、乡村产业发展科等业务科站所需要的办公、差旅、业务用车、会议培训等支出，支出100.29万元。

- 产出情况及分析

夯实稳粮保供基础、强化农业科技创新、加快农业信息化建设、坚持农业绿色发展，提升农民综合素质。

- 效益情况及分析

优化产业区域布局，推进产业高质量发展，提升传统产业，培植新兴产业，提升农业品牌质量。

- 满意度情况及分析

项目实施满意度达到98%。

- 项目主要经验做法

优化产业区域布局，提升传统产业，培植新兴产业，夯实稳粮保供基础、强化农业科技创新、加快农业信息化建设、坚持农业绿色发展，提升农民综合素质。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

- 下一步改进措施及管理建议

强化实践观念、缩短项目下达资金时间。