## 附件2
附件
各县(市、区)2021年4月底高标准农田建设项目进度表
县别 | 立项 年度 | 进度情况
|  | 前期工作 |  |  | 开工在建进度 |  | 建设完成情况（万亩） | [7 empty] | 投资完成情况 （万元）
|  | 项目个数 | 招标完成个数 | 项目开工个数 | 高标准农田面积（万亩） | 其中：高效节水灌溉面积（万亩） | 高标准农田面积 |  |  |  | 高效节水灌溉面积 |  |  |  | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 其他资金
[7 empty] | 批复 面积 | 完成 面积 | 完成进度排名 | 上图入库面积 | 合计 | 喷灌 | 微灌 | 管灌
柳林县 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |  | 0.3 | 0.299 | 99.6667 |  | 0.15 | 0.15 |  |  | 437 | 287 | 150
岚县 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.013 |  | 1.34 | 1.327 | 99.0299 |  | 0.4268 | 0.4268 |  |  | 1383 | 1100 | 283
孝义市 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.04 |  | 0.94 | 0.9 | 95.7447 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 1400 | 950 | 450
文水县 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.46 | 92 |  | 0.46 |  |  | 0.46 | 300 | 200 | 100
兴县 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.54 | 90 |  | 0.15 |  |  | 0.15 | 582.4 | 582.4
离石区 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.01 | 0.4 | 0.36 | 90 |  | 0.09 |  |  | 0.09 | 565.2 | 365.2 | 200
石楼县 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.55 | 0.45 | 81.8182 | [5 empty] | 704 | 474 | 230
交城县 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.1002 |  | 0.5002 | 0.4 | 79.968 | [5 empty] | 585 | 335 | 250
临县 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2 | 1.4 | 70 | [5 empty] | 1918 | 1558 | 360
汾阳市 | 2020年 中央项目 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6501 | 1.7 | 0.9 | 52.9412 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 1350 | 650 | 700
合计 |  | 10 | 10 | 10 | 1.7942 | 0.9101 | 8.8302 | 7.036 | 79.68 | 0 | 2.0768 | 0.5768 | 0 | 1.5 | 9224.6 | 6501.6 | 2723