山西省卫生健康委员会办公室

- 晋卫办妇幼函〔2021〕6号

山西省卫生健康委办公室关于做好2021年全省脱贫地区新生儿疾病筛查项目工作的通知

各有关市卫生健康委，各有关医疗保健机构：

为提高出生人口素质，促进脱贫地区儿童健康发展，早期发现新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率,现就做好2021年全省脱贫地区新生儿疾病筛查项目有关工作通知如下：

一、项目目标

（一）总体目标

早期发现我省脱贫地区新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。

（二）具体目标

1.为项目地区26978例新生儿开展两病筛查及听力筛查。

2.项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查率达到95%以上；项目地区新生儿听力筛查率达到85%以上；项目地区新生儿两病筛查及听力筛查任务完成率达90%以上（任务数见附件1）。

3.对确诊为苯丙酮尿症和永久性听力障碍的儿童实施康复救助。

二、项目范围和对象

（一）项目范围

全省36个脱贫县。

（二）项目对象

项目地区所有新生儿。

三、项目内容

（一）建立新生儿疾病筛查服务网络

1.确定筛查网络机构

（1）新生儿遗传代谢病筛查

采血机构：项目县开展助产技术服务的医疗保健机构；县级妇幼保健计划生育服务机构负责非住院分娩新生儿血片采集。

血片递送机构：县级妇幼保健计划生育服务机构。

实验室检测、疾病诊断及确诊病例治疗、随访机构：大同市妇幼保健所对口大同市、朔州市项目县；运城市妇幼保健院对口运城市项目县；临汾市妇幼保健院对口临汾市项目县；长治市妇幼保健院对口长治市项目县；忻州市妇幼保健院对口忻州市项目县；省妇幼保健院对口太原市、晋中市、吕梁市项目县。

阳性病例召回机构：县级妇幼保健计划生育服务机构负责协同阳性患儿娩出机构共同完成。

（2）新生儿听力筛查

听力筛查机构：项目县设有产、儿科诊疗科目的医疗机构或具备筛查能力的县级妇幼保健计划生育服务机构，具体承担项目筛查任务的机构由县卫生健康和体育局指定。

听力障碍诊断机构：山西医科大学附属第一医院对口忻州市、临汾市、长治市、运城市、晋中市项目县，太原市中心医院对口太原市、大同市、朔州市、吕梁市项目县。

永久性听障患儿转介经办机构：听障诊断机构、县项目管理办公室、县残联。

听力语言康复机构：省内聋儿救助项目定点助听器验配机构和定点康复训练机构。

2.建立筛查工作流程

新生儿遗传代谢病筛查程序包括血片采集、送检、实验室检测、阳性病例确诊和治疗。

新生儿听力筛查程序包括初筛、复筛、阳性病例的确诊和治疗。

（1）新生儿遗传代谢病筛查工作流程：见附件2。

（2）新生儿听力筛查工作流程：见附件3。

3.明确工作职责

采血机构：做好目标人群的宣传动员、咨询指导、知情告知工作，开展新生儿遗传代谢病血片采集和相关信息采集，加强对机构内血片采集人员的管理和培训，在规定时间内将血片递送至所属县级妇幼保健计划生育服务机构；协同县级妇幼保健计划生育服务机构做好筛查阳性儿童的召回。

血片递送机构：在规定时间内将血片递送至血片检测机构，做好血片信息的详细记录，确保筛查阳性儿童能顺利召回。

实验室检测、疾病诊断及确诊病例治疗、随访机构：开展新生儿遗传代谢病筛查实验室检测、可疑阳性病例召回、阳性患儿诊断、治疗和随访以及筛查人员培训、健康教育等工作，建立规范的实验室质量控制体系，确保筛查质量；负责相关信息的登记、统计、分析、上报及反馈，每季度向各项目县项目管理办公室反馈筛查人数、筛查可疑阳性病例数、确诊人数等信息。

听力筛查机构：开展新生儿听力初筛、复筛、转诊及追访等工作；做好新生儿听力筛查基本信息的登记、统计和上报；开展新生儿听力筛查的人员培训和宣传教育；新生儿听力筛查机构应当每季度向各项目县项目管理办公室上报筛查人数、筛查未通过人数。

听力障碍诊断机构：开展新生儿听力障碍的诊断、治疗、追访、咨询以及康复救治知情同意等工作；做好新生儿听力障碍诊断相关信息的登记、统计和上报；开展新生儿听力障碍诊断的人员培训和宣传教育等工作。对确诊为永久性听力障碍的儿童要及时反馈项目县项目管理办公室，由项目县项目管理办公室将确诊儿童信息及时转介到本县残联。

听力语言康复机构：按照幼儿发展规律及听力障碍儿童的特殊要求，对确诊为永久性听力障碍儿童开展听力干预和康复工作。

（二）开展新生儿遗传代谢病筛查、诊治工作

各机构严格按照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》，开展新生儿遗传代谢病血片采集、送检、实验室检测、阳性病例确诊和治疗等工作。

（三）开展新生儿听力筛查、诊断、转介及康复工作

筛查、诊断机构严格按照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》，开展新生儿听力初筛、复筛、听力障碍诊断等工作；筛查机构为复筛未通过儿童开具《新生儿听力筛查未通过儿童转诊单》（见附件4），将其转诊至对口听力障碍诊断机构,并将上月《脱贫地区新生儿疾病筛查项目听力筛查未通过儿童月度上转登记表》（见附件5）报县妇幼保健计划生育服务机构；诊断机构填写《脱贫地区新生儿疾病筛查项目听力障碍儿童转介登记表》（见附件6），将确诊为永久性听力障碍的儿童转介到所在县项目管理办公室，同时将诊断信息录入《山西省残疾儿童康复救助管理系统》。县项目管理办公室进行审核并在登记表上盖章后，将患儿转介至县残联。积极协调县残联按照《山西省残疾儿童救助制度》，及时为确诊听力障碍儿童办理康复救助申请手续，转介到定点机构适配助听器并进行听力语言康复训练。对符合人工耳蜗康复救助条件的，及时指导在《中国听障儿童服务网》上申请人工耳蜗康复项目救助。

（四）广泛开展社会动员及健康教育活动

通过多种途径，开展新生儿疾病筛查项目相关政策和新生儿健康知识宣传，使社会各界充分认识到新生儿疾病筛查的重要意义，为项目顺利实施营造良好社会氛围。

采血、筛查、诊断机构通过发放宣传折页、开设健康讲座等方法向准备怀孕或已怀孕的妇女传播新生儿疾病筛查重要性和筛查技术、流程等，特别是助产机构要对住院分娩孕产妇做到100%知情告知，提高目标人群对新生儿疾病筛查的知晓度和接受度。

（五）开展项目管理和技术培训

对各级筛查相关人员进行血片采集、实验室检测、听力初筛和复筛、诊断、转介、康复、召回、信息管理等专题培训，提高项目管理水平和服务提供能力。

（六）开展质量控制与评估

组织专家开展项目督导和效果评估，了解新生儿疾病筛查的开展情况，并对有关筛查和诊治人员进行技术指导。

四、项目管理

（一）组织管理

1.各级成立项目领导组。各级卫生健康行政部门和残联组成本地区项目领导小组，负责当地项目工作的组织、实施和监督指导。省级卫生健康行政部门负责制订具体实施方案，市、县两级卫生健康行政部门负责本辖区项目组织管理和具体实施，确保项目实施进度和质量；各级项目管理办公室设在同级妇幼保健计划生育服务机构，负责辖区内项目管理工作，包括经费管理、人员培训、健康教育、监督指导、信息收集和报送等。省级项目管理办公室设在山西省妇幼保健院。各级卫生健康部门协调同级残联共同做好项目的宣传动员，落实后续康复、救助等工作，并建立分工负责、协调配合的工作机制，共同推进项目实施。

2.各级成立专家技术指导组，为卫生健康行政部门决策提供意见和建议，并按照项目统一要求，为项目培训、健康教育和质量控制提供技术指导与支持。省级新生儿遗传代谢病筛查和新生儿听力筛查专家技术指导组见《山西省卫生健康委办公室关于成立山西省妇幼健康专家组的通知》（晋卫办妇幼函〔2020〕2号）。

（二）信息管理

省妇幼保健院负责全省项目信息的收集、审核、汇总、上报及管理等工作,按季度向全国妇幼卫生监测办公室报送信息；各市妇幼保健计划生育服务中心负责辖区各县项目信息的收集、审核、汇总、上报及管理工作；各县妇幼保健计划生育服务中心负责本县项目信息的收集、审核、汇总、上报及管理等工作。听力筛查机构于每月3日前，将上月筛查人数和《脱贫地区新生儿疾病筛查项目听力筛查未通过儿童月度上转登记表》（见附件5）报县妇幼保健计划生育服务中心。各县妇幼保健计划生育服务中心于每月5日前，将《脱贫地区新生儿疾病筛查项目听力筛查未通过儿童月度上转登记表》报对口新生儿听力障碍诊断机构；每季度第1个月的5日前，将本县上季度《脱贫地区新生儿疾病筛查项目季度统计表》（见附件7），报经县卫生健康行政部门确认同意后，报送至所属市妇幼保健计划生育服务机构。每季度第1个月的7日前，各市妇幼保健计划生育服务机构将所属项目县数据汇总，报经市卫生健康行政部门确认同意后，报送省妇幼保健院。每月5日前，新生儿听力障碍诊断机构将本机构上月诊断、转介情况，新生儿遗传代谢病实验室检测机构将本机构上月检测、确诊结果，分别反馈至对口项目县妇幼保健计划生育服务机构。

各级卫生健康行政部门与残联部门应建立信息互享机制。每月10日前，县项目管理办公室将上月《脱贫地区新生儿疾病筛查项目听力障碍儿童转介月度汇总表》（见附件8）报县残联，同时联系县残联将听力障碍儿童转介及康复安置情况反馈至县项目办。

（三）经费保障与管理

1.筛查经费：2021年脱贫地区新生儿疾病筛查项目经费详见《山西省财政厅关于提前下达2021年中央及省级财政基本公共服务补助资金预算的通知》（晋财社〔2020〕271号）。每名新生儿遗传代谢病筛查补助50元（采血7元/人，血片递送3元/人，实验室检测、确诊、阳性追访40元/人）。遗传代谢病实验室检测、确诊、阳性追访费用由各项目县与对口检测单位按筛查人数进行结算。新生儿听力筛查分初筛、复筛和诊断。初筛费用30元/人；复筛费用20元/人，人数按初筛人数的15%测算；听力诊断及追访费用2000元/人，人数按初筛人数的1.5%测算。

筛查未通过的儿童，听力筛查机构开具《新生儿听力筛查未通过儿童转诊单》转诊到对口听力障碍诊断机构进行听力诊断，听力诊断及追访费用按转诊儿童实际费用支出进行报销。由儿童家长携带身份证、银行卡，听力障碍诊断机构开具的发票、诊断证明到县级项目管理办公室（设在县级妇幼保健机构）进行办理。各级卫生健康行政部门在年度督导检查时要重点关注，确保儿童的相关权益得到保障。（各项目县筛查任务数及经费分配见附件1）。

2.治疗康复经费：确诊为永久性听力障碍儿童的听力干预和康复联系残联系统通过聋儿康复救助项目予以救助。确诊为其他听力障碍儿童的治疗费用按现有新农合政策进行补助。确诊为苯丙酮尿症儿童的治疗费用纳入当地城乡居民医保重大疾病医疗保障范围给予补助。对确诊为先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症且符合《关于印发山西省出生缺陷（遗传代谢病）救助项目方案（2018年版）的通知》（晋卫办妇幼发〔2018〕7号）救助要求的儿童，各项目县项目管理办公室及时转介至当地项目实施单位申请救助。

3.工作经费：各项目县要安排必要的工作经费，用于项目宣传动员、培训、随访、质量控制和监督评估等，保障项目工作顺利开展。

4.各项目县和负责检测、确诊机构要加强资金的使用和管理，建立适宜本地、本机构的补助资金使用流程，严格审批程序，加强财务和会计核算，确保资金专款专用，不得用于与本项目无关的其他支出。

（四）项目督导与评估

省、市两级每年对所辖项目县至少进行1次督导及评估，县级每季度督导1次，年内督导全部承担血片采集和听力筛查的机构至少2次，发现问题及时协调解决，确保各项工作落实到位，保证项目实施效果。

附件：1.2021年脱贫地区新生儿疾病筛查项目各县筛查任务数及经费分配

2.脱贫地区新生儿疾病筛查项目新生儿遗传代谢病筛查工作流程

3.脱贫地区新生儿疾病筛查项目新生儿听力筛查工作流程

4.新生儿听力筛查未通过儿童转诊单

5.脱贫地区新生儿疾病筛查项目新生儿听力筛查未通过儿童月度上转登记表

6.脱贫地区新生儿疾病筛查项目听力障碍儿童转介登记表

7.脱贫地区新生儿疾病筛查项目季度统计表

8.脱贫地区新生儿疾病筛查项目听力障碍儿童转介月度汇总表

山西省卫生健康委员会办公室

2021年3月15日

（此件主动公开）