## Sheet1
附件1
分批次建设用地组卷报批任务分解统计表
序号 | 阶段 | 材料名称 | 业务事项 | 办理要求 | 责任部门 | 建议时间 |  | 备注
1 | 第一阶段 | 项目勘测定界报告 | 勘测定界 | 对用地范围进行权属、地类、面积实地勘测并核查 | 自然资源局 | 土地征收预公告发布前审核 |  | 第一阶段准备工作不计入组卷报批时间
2 |  | 林地、草地审核 | 涉及林地、草地、古树名木审核 | 办理《林地审核同意书》 | 林业局
3 |  | 保护区核查 | 自然资源、林业部门负责自然保护地核查；环保部门负责饮用水源地进行核查；水利部门对三河源区进行核查 | 对各类自然保护地、饮用水源地核查 | 自然资源局、生态环境局、水利局
4 |  | 耕地占补平衡 | 涉及耕地需落实耕地占补平衡 | 提前安排项目耕地指标来源 | 自然资源局
5 |  | 违法用地查处 | 涉及违法用地需进行违法查处 | 按照相关法律对违法用地进行违法查处，并收缴罚款，对地上没收的违法建筑及构筑物评估后移送财政主管部门处置；对违法责任人追责问责，涉及违法犯罪的移送公安机关进行刑事调查 | 纪检监察、自然资源局、公安局、农业农村局、乡镇
6 |  | 初步测算征地费用 | 对征收土地补偿、安置补助、农村村民住宅、地上附着物、青苗以及被征地农民社会保障等费用进行初步预估测算 | 初步确定费用金额及缴纳落实方式 | 县政府
1 | 第二阶段 | 发布土地征收预公告 | 包含征地范围、征收目的、开展土地现状调查的安排等内容（自征收土地预公告发布之日起，任何单位和个人不得在拟征收范围内抢栽抢建；违法规定抢栽抢建的，对抢栽抢建部分不予补偿） | 发布土地征收预公告 | 自然资源局 | 1个工作日 | 即日发布，公告时间不少于10个工作日 | 第二阶段工作总用时以发布《土地征收预公告》为起点，工作时序为：（1）并联开展土地现状调查和社会稳定风险评估；（2）土地现状调查结束后可并联开展被征地农民社会养老保障、土地征收补偿安置方案编制及公告；（3）土地征收补偿安置方案公告期满后可并联开展：组织听证、补偿登记、征地补偿安置协议、落实征地补偿费用。（本阶段总用时110个工作日）
2 |  | 土地现状调查 | 对拟征土地的位置、权属、地类、面积以及村民住宅、其他地上附着物和青苗等情况进行实地调查。 | 填写《拟征收土地现状调查表》 | 自然资源局 | 10个工作日 | 征收预公告发布之日起各部门协同配合共同完成，时限：10个工作日
农业农村局
林业局
乡镇人民政府
现代农业发展中心
村集体经济组织
被征地农户
3 |  | 社会稳定风险评估 | 对征地的合法性、合理性、可行性、可控性综合评价 | 对低风险或无风险的项目出具备案文件 | 政法委 | 30个工作日 | 征收预公告发布之日起开展，时限：10个工作日
4 |  | 被征地农民社会养老保障 | 组织人力资源和社会保障、公安、财政、自然资源、农业农村等部门开展被征地农民养老保险补贴调查，落实被征地农民社会保障 | 确定被征收土地权属、地类、面积 | 自然资源局 | 5个工作日 | 现状调查完成后开展。（环节用时100个工作日）
|  |  |  | 审核被征土地承包经营权证面积 | 农业农村局、现代农业发展中心 | 20个工作日
|  |  |  | 审核养老保险补贴对象身份 | 公安局 | 15个工作日
|  |  |  | 审核确定涉地农民养老保险补贴对象 | 乡镇人民政府 | 40个工作日
|  |  |  | 汇总审核报上级主管部门备案 | 县人社局、市人社局 | 20个工作日
5 |  | 编制土地征收补偿安置方案及公告 | 包括征收范围、土地现状、征收目的、补偿方式及标准、安置对象及方式、社会保障等内容 | 自然资源局、财政局、人社局、农业农村局共同起草征地补偿安置方案并签字确认 | 自然资源局 | 5个工作日 | 自然资源局牵头，财政局、农业农村局、人社局，共同配合5个工作日内编制完成方案，然后公告。公告时限：30个自然日（环节用时约30个工作日）
[5 empty] | 财政局 | 5个工作日
[5 empty] | 农业农村局 | 5个工作日
[5 empty] | 人社局 | 5个工作日
6 |  | 组织听证 | 被征地的农村集体经济组织半数(不含半数)以上成员认为征地补偿安置方案不符合法律法规规定的，县级人民政府应当组织召开听证会。县级人民政府认为确有必要的，也可以自行组织召开听证会。县级人民政府应根据法律法规的规定及听证会情况，确定征地补偿安置方案，并再次公告。 | 市、县级人民政府应根据法律法规的规定及听证会情况，确定征地补偿安置方案，并再次公告。 | 自然资源局 | 2个工作日 | 补偿安置方案公告期满后开展（环节用时5个工作日）
乡镇人民政府
7 |  | 补偿登记 | 拟征收土地的所有权人和使用权人应在征地补偿安置公告规定的期限内，持相关权利证书或权属来源材料，到公告指定的地点办理征地补偿登记。在规定期限内不办理征地补偿登记的，以土地现状调查结果为准。 | 填写《征地补偿登记表》 | 乡镇人民政府 | 3个工作日
集体经济组织及涉及农户
8 |  | 签订征地补偿安置协议 | 签订征地补偿安置协议 | 县级人民政府应当组织有关部门与拟征收土地的所有权人、土地承包经营权人、宅基地使用权人、集体建设用地使用权人等签订征地补偿安置协议。与拟征收地的使用权人(含土地承包经营权人、宅基地使用权人、集体建设用地使用权人)签订的征 地补偿安置协议数不得低于应当签订协议数的90%,县级人民政府应当在申请征收土地时，如实说明未签订征地补偿安置协议的具体情况及保障其合法权益的措施。 | 县政府 | 50个工作日 | 补偿安置方案公告期满后开展（环节用时50个工作日）
涉及乡镇
9 |  | 落实征地补偿费用 | 落实征收土地补偿、安置补助、农村村民住宅、地上附着物、青苗以及被征地农民社会保障等费用并足额预存 | 涉及征地费用足额预存 | 财政局 | 10个工作日 | 征地补偿安置协议后落实（环节用时10个工作日）
| 第三阶段 | 整合组卷资料完成上报市级 | 包括征地请示、审查报告、土地征收申请、农转用方案、权属地类汇总，集体会审后上报系统 | 包括征地请示、审查报告、土地征收申请、农转用方案、权属地类汇总，集体会审后上报系统 | 县自然资源局 | 10个工作日 | （环节用时10个工作日） | 第三阶段（阶段用时10个工作日）
1 | 第四阶段 | 受理组卷资料 | 市规划和自然资源局科室受理、初审 | 通过用途管制监管平台受理组卷资料，要件齐全通过初审 | 市规划和自然资源局 | 2个工作日 | 市规划和自然资源局受理、审查、审核（环节用时10个工作日） | 第四阶段（阶段用时15个工作日）
2 |  | 审查组卷资料 | 市规划和自然资源局各职能科室专项审查 | 按照建设用地报批审查管理规定进行专项审查 | 市规划和自然资源局 | 3个工作日
3 |  | 审核项目用地 | 市规划和自然资源局局务会议研究审核 | 符合用地报批政策要求通过后呈报市政府 | 市规划和自然资源局 | 5个工作日
4 |  | 审批用地 | 市政府审批 | 经报请市政府研究同意后审批用地 | 市政府 | 5个工作日 | 市政府审批（环节用时5个工作日）
说明：建设用地报批分为四个阶段，总计用时135个工作日，其中：第一阶段为用地准备阶段不计入组卷用时；第二阶段为征地工作开展阶段，用时110个工作日；第三阶段为组卷整理阶段，用时10个工作日；第四阶段为受理审批阶段，用时15个工作日。