## 项目绩效目标
吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 |  |  | 基础设施建设资金
主管部门及代码 |  |  | 吕梁经济技术开发区管理委员会-001 |  | 实施单位 | 吕梁经济技术开发区管理委员会
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期限 | 1年
项目预算资金（万元） |  |  | 中期预算资金总额 | 5071 | 年度预算资金总额 | 5071
项目概况 |  |  | 本项目的建设是贯彻党中央《关于加快推进生态文明建设的意见》精神和党的 十九大关于“加强固体废弃物和垃圾处置”、“推进资源全面节约和 循环利用”的部署，符合《国务院关于深化中央财政科技计划（专项、 基金等）管理改革的方案》（国发〔2014〕64 号）要求，贯彻省委经济工作会议2019省委经济工作会议、中共吕梁市委四届八次全体会议暨经济工作会议会议精神，具体落实会议对2020年重点经济工作任务的要求，培育壮大新材料新兴产业。建设地点选址位于离石区田家会街道（规划数字产业园区）南部，木问村路东，军民研究融合院南侧，占地约190亩，建设标准化厂房5.2万平米，综合办公楼2.07万平米，总投资约4.2亿。
立项依据 |  |  | 本项目的设立依据：《吕梁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《吕梁市城市总体规划》（2013—2030）；《吕梁市产业经济发展战略规划》；《中共吕梁市委四届八次全体会议暨经济工作会议》会议内容；《吕梁经济技术开发区总体规划（2018—2035）》；吕梁经济技术开发区管理委员会（2020）8次《主任专题会议纪要》。
项目设立必要性 |  |  | 环保新材料园区的建设是构筑承接外引内联企业的平台，是促进企业向园区集中形成“聚集效应”，提高工业经济总量，加快工业化进程，实现区域经济跨越式发展的重要途径。充分发挥开发区先导、示范、辐射作用，实行开发区与吕梁市联动发展模式，对促进吕梁市经济的持续、快速发展具有重要意义。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1、组建项目领导组，实行专人负责制 2、由项目组做好项目前期准备工作 3、实行每周一次工作例会制度，总结上周工作，安排本周任务 4、加强项目资金管理制度，做到专款专用 5、委托第三方造价咨询单位跟踪审计项目全过程。
项目实施计划 |  |  | 一期工程标准化钢结构厂房1.09万平米，综合楼1.05万平米，计划于2021年底建设完成，部分市政配套管网工程完成；二期工程标准化厂房1.86万平米，综合办公楼1.02万平米，计划于2022年底建设完成；三期工程标准化厂房2.25万平米，计划2023年底建设完成。
实施期目标 |  |  |  |  | 年度目标
总体目标 | 完成标准化厂房1.09万平米，科研楼、办公楼1.05万平米，部分市政基础配套设施等。 |  |  |  | 完成标准化厂房1.09万平米，科研楼、办公楼1.05万平米，部分市政基础配套设施等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效目标 | 1.产出指标 | 数量指标 | 完成配套设施 | 1.1km | 数量指标 | 完成配套设施 | 1.1km
绩效目标 | 1.产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 100% | 质量指标 | 合格率 | 100%
绩效目标 | 1.产出指标 | 时效指标 | 2021年底完成标准化厂房 | 及时 | 时效指标 | 2021年底完成标准化厂房 | 及时
绩效目标 | 2.效益指标 | 经济效益指标 | 租赁厂房收益 | 0.11亿 | 经济效益指标 | 租赁厂房收益 | 0.11亿
绩效目标 | 3.满意度指标 | 其他满意度指标 | 入园企业 | 95% | 其他满意度指标 | 入园企业 | 95%
负责人： | 刘杰 |  | 联系电话： | 18335178222 |  | 填报日期：