## 项目绩效目标
吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 |  |  | 开发区建设发展资金（注册资本金）
主管部门及代码 |  |  | 吕梁经济技术开发区管理委员会-001 |  | 实施单位 | 吕梁经济技术开发区管理委员会
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期限 | 1年
项目预算资金（万元） |  |  | 中期预算资金总额 | 7107 | 年度预算资金总额 | 7107
项目概况 |  |  | 推动吕梁经开区建设，改善开发区基础设施条件。
立项依据 |  |  | 吕经开委审〔2020〕14号吕梁经济技术开发区管理委员会关于吕梁经济技术开发区新型材料产业园区项目（一期工程）项目建议书的批复 吕经开委审〔2020〕16号吕梁经济技术开发区管理委员会关于吕梁经济技术开发区新型材料产业园区项目（一期工程）可行性研究报告的批复
项目设立必要性 |  |  | 新材料园区一期建成后改善吕梁市离石区的投资环境、改善产业布局、调整城市功能分区、推动区域产业化的健康持续发展，进一步扩大招商引资，加快吕梁市经济发展、提高城镇化率、增加城市就业、城乡居民脱贫致富等有着极其重要的作用，对外引进企业，形成相关联的企业集群，有利于发展循环经济，为各级财政带来较好的财政收入，拉动区域经济发展。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1、建立健全工程项目部，配备相应的专业人员，组建一个强有力的工程项目结合项目部的工作内容，明确项目部人员的分工和职责，实行项目经理负责制，工程实行项目总承包； 2、制定工程项目质量保证制度及质量管理目标，建立质量管理体系，做到文明施工，安全施工； 3、公开招标监理单位，要求监理单位严格把好质量关，分阶段控制好施工质量，实行谁管谁负责的原则； 4、严格遵守基本建设程序，做到一切有序，按时完成项目建设。
项目实施计划 |  |  | 本工程建设期计划我12个月。2021年1月-2021年3月进行施工前准备工作；2021年3月，进行地基处理工程；2021年4月-2021年7月，进行室外土建及安装工程建设；2021年3月-2021年11月，进行建筑物土建工程的施工；2021年6月-2021年12月进行建筑物安装工程的施工。
实施期目标 |  |  |  |  | 年度目标
总体目标 | 完成6#厂房、7#厂房、1#宿舍楼、2#宿舍楼、餐厅、各配套设施的施工建设；完成8#厂房改造建设任务；完成道路工程主干道的施工建设。 |  |  |  | 完成6#厂房、7#厂房、1#宿舍楼、2#宿舍楼、餐厅、各配套设施的施工建设；完成8#厂房改造建设任务；完成道路工程主干道的施工建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效目标 | 1.产出指标 | 数量指标 | 园区建设面积 | ≥6万平方米 | 数量指标 | 园区建设面积 | ≥6万平方米
绩效目标 | 1.产出指标 | 质量指标 | 完成道路硬化面积 | ≥3万平方米 | 质量指标 | 完成道路硬化面积 | ≥3万平方米
绩效目标 | 1.产出指标 | 时效指标 | 完成绿化面积 | ≥2万平方米 | 时效指标 | 完成绿化面积 | ≥2万平方米
绩效目标 | 1.产出指标 | 成本指标 | 2021年9月完成6#、7#厂房建设 | 及时 | 成本指标 | 2021年9月完成6#、7#厂房建设 | 及时
绩效目标 | 2.效益指标 | 经济效益指标 | 2021年营业收入 | ≥1000万 | 经济效益指标 | 2021年营业收入 | ≥1000万
绩效目标 | 3.满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足企业入驻需求 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 满足企业入驻需求 | ≥90%
负责人： | 车瑞银 |  | 联系电话： | 13603550066 |  | 填报日期：