## 财政支出绩效目标申报表
山西省吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 吕梁市医疗卫生园区项目
主管部门及代码 |  |  | 吕梁市卫生健康委员会-201 |  | 实施单位 |  | 吕梁市卫生健康委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 5500.0 | 年度资金总额： |  | 5500
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 5500.0 | 市县（区）财政资金 |  | 5500.0
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
|  |  | 其他资金 | 0.0 | 其他资金 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 该项目占地面积219.65亩，总建筑面积为29.2818万平方米，总投资18.48亿元，设计地下2层，地上门诊部分4层，住院楼12/16层。本项目设计总病床数为1700张，园区项目分为近两期，一期项目建设内容包括医院门诊楼、住院楼，市妇幼保健计生服务中心门诊楼，市疾控中心，体检中心等建筑面积24.56万平方米，投资15.52亿元。
立项依据 |  |  | 《关于吕梁市医疗卫生园区建设项目初步设计的批复》（吕发改审发[2014]21号）；《关于吕梁市医疗卫生园区建设项目初步设计的补充批复》（吕发改审发[2018]1号）
项目设立必要性 |  |  | 1.满足吕梁市优质医疗资源的需要；2.优化医疗资源配置的需要；3.提高城市应急医疗救援条件的需要；4.加强医疗保健建设、提早预防疾病的需要
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 吕梁市医疗卫生园区建设项目建设领导组办公室职责、项目管理工作议事日程、合同联签制度、安全生产制度、工程管理制度等
项目实施计划 |  |  | 2021年计划一期封建部分全部完工，二期主体工程部分完成30%；消防、通风空调、建筑智能化、室内外精装修完成30%工程量；电梯、防火门及防火关窗、空调设备、轨道小车物流、医疗气体、医疗纯净水等设备类工程完成招投标和部分设备进场安装及主管道埋设、手术室、ＩＣＵ、放疗大型医疗设备、杂交手术室大型医疗设备、数字化手术室建设、消毒供应室消毒设备完成招投标和部分设备进场安装。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 计划一期封建部分全部完工，二期主体工程部分完成30%；消防、通风空调、建筑智能化、室内外精装修完成30%工程量；电梯、防火门及防火关窗、空调设备、轨道小车物流、医疗气体、医疗纯净水等设备类工程完成招投标和部分设备进场安装及主管道埋设、手术室、ＩＣＵ、放疗大型医疗设备、杂交手术室大型医疗设备、数字化手术室建设、消毒供应室消毒设备完成招投标和部分设备进场安装。 |  |  |  |  | 计划一期封建部分全部完工，二期主体工程部分完成30%；消防、通风空调、建筑智能化、室内外精装修完成30%工程量；电梯、防火门及防火关窗、空调设备、轨道小车物流、医疗气体、医疗纯净水等设备类工程完成招投标和部分设备进场安装及主管道埋设、手术室、ＩＣＵ、放疗大型医疗设备、杂交手术室大型医疗设备、数字化手术室建设、消毒供应室消毒设备完成招投标和部分设备进场安装。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | =29.2818平方米 |  | 数量指标 | 建筑面积 | =29.2818平方米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增床位数 | =1700张 |  | 数量指标 | 新增床位数 | =1700张
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建成基层医疗卫生机构数（家） | =3家 |  | 数量指标 | 新建成基层医疗卫生机构数（家） | =3家
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 生态环境质量评价次数（个） | =1次 |  | 数量指标 | 生态环境质量评价次数（个） | =1次
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 二期项目设计开展数 | =1个 |  | 数量指标 | 二期项目设计开展数 | =1个
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 重大工程项目质量达标率（%） | >=95% |  | 质量指标 | 重大工程项目质量达标率（%） | >=95%
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程一次性验收合格率（%） | >=95% |  | 质量指标 | 工程一次性验收合格率（%） | >=95%
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 环保标准评估通过率（%） | =100% |  | 质量指标 | 环保标准评估通过率（%） | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% |  | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 及时 |  | 时效指标 | 工程完工及时性 | 及时
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 环保标准评估工作完成及时率（%） | =100% |  | 时效指标 | 环保标准评估工作完成及时率（%） | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 公立医院院均建设成本 | 不超预算 |  | 成本指标 | 公立医院院均建设成本 | 不超预算
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 城市应急医疗救援条件 | 大幅提高 |  | 社会效益 | 城市应急医疗救援条件 | 大幅提高
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 优质医疗资源 | 满足需求 |  | 社会效益 | 优质医疗资源 | 满足需求
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗资源配置 | 优化 |  | 可持续影响指标 | 医疗资源配置 | 优化
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95%
负责人： | 贾誉 |  | 经办人： |  | 联系电话： | 13503581100 | 填报日期：