## Sheet1
吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年信义互通立交项目
主管部门及代码 |  |  | 103-吕梁市交通运输局 |  | 实施单位 |  | 吕梁市交通运输局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 0 | 年度资金总额： |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 |  | 0
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 本项目匝道全长2.938公里。土石方：挖方54.5184万立方米，填方17.7958万立方米；沥青混凝土路面2.08万平方米；排水工程0.3889万立方米；防护工程0.4427万立方米；项目设桥梁3座；涵洞2道；平交1处；项目总用地193.87亩（不含主线）
立项依据 |  |  | 市政府〔2021〕120次常务会议纪要，吕梁市重点公路工程建设领导小组〔2021〕3次会议纪要
项目设立必要性 |  |  | 1.是完善周边路网，加快交通量转换的需要；2.是满足物流运输行业发展，推动当地经济发展的需要；3.是提高道路通行能力，改善城市环境的需要；4.是促进地区旅游业发展的需要。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 市政府2019年11月20日会议决定增设信义互通，2021年4月11日市政府118次常务会议要求启动实施，成立了包括信义互通立交工程在内的重点工程项目指挥部，由局领导担任主要负责人。截止2021年8月12日，信义互通立交工程项目的工可已获批复（吕审批投资发〔2021〕38号），目前正在办理初步设计批复。
项目实施计划 |  |  | 本项目计划总工期为14个月，具体安排如下：工程可行性研究1个月，施工图设计、招投标1个月，施工期12个月。项目投资估算15944万元，项目所需资金由吕梁市财政和离石区财政各承担投资总额的50%。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 2022年年底完成信义互通立交工程，有效缓解信义工业园区周边交通车流量大、干线交通转换效率低的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁建设（座） | 3座 |  | 数量指标
|  |  | 涵洞建设（道） | 2道
|  |  | 匝道建设（公里） | ≥2.94公里
|  |  | 新增沥青混凝土路面公路里程 | 2.9公里
|  | 质量指标 | 建设工程竣工验收合格率% | 100% |  | 质量指标
|  |  | 路基宽度(单项单车道） | ≥9米
|  |  | 路基宽度（单项双车道） | ≥10.5米
|  |  | 超负荷设施整改率（%） | 公路-1级
|  | 时效指标 | 项目预计完成时间 | 2022年12月 |  | 时效指标
|  | 成本指标 | 成本控制率=（支出-预算）/预算*100% | ≥0% |  | 成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济建设和地区发展影响 | 有效促进显著改善 |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 信义工业园区周边交通车流量情况 | 有效缓解 |  | 社会效益指标
|  |  | 改善干线交通转换效率低情况 | 明显改善
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能情况，节能降耗是否达标 | 达标 |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥效用期限 | 长期 |  | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边受益群众满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度指标
负责人： |  | 经办人： | 杨志峰 | 联系电话： |  | 13903587268 | 填报日期： | 20211213162404