## Sheet1
吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | G20青银高速公路柳林东互通式收费站项目
主管部门及代码 |  |  | 103-吕梁市交通运输局 |  | 实施单位 |  | 吕梁市交通运输局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 0 | 年度资金总额： |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 |  | 30000000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 为了解决现柳林互通不能让大型货车出入、离石西收费站拥堵严重、与国道307干线交通转换效率低的问题，拟在G20青银高速离军段上新增互通出口，互通设置出口与G307相接。项目位于吕梁市柳林县境内，建设内容包括：匝道长4296米，新建桥梁2366m/10座，全部为匝道上跨主线桥，加宽青银高速公路主线桥2座，长528米；项目总用地360.1亩，扣除原有高速公路用地后，新增用地249.6亩。总投资29892.6150万元，包括建安费21893.0022万元，土地使用及拆迁补偿费3602.7358万元，工程建设其他费1928.6794万元，预备费2468.1976万元。
立项依据 |  |  | 市政府〔2021〕118次常务会议纪要，吕梁市重点公路工程建设领导小组〔2021〕3次会议纪要
项目设立必要性 |  |  | 1.是满足日益增长的交通发展需求的需要；2.是减轻区域环境压力，提高环境质量的需要；3.是提高城市形象，解决城市拥堵的需要；4.是提升综合交通运输服务品质，促进经济转型升级的需要；5.是平战结合、保障国防建设、抗灾防险的需要。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 项目实施严格执行国家规定的“法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制”等四制进行管理。实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量主要责任的领导、参建单位的领导和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。市政府2019年11月20日会议决定增设柳林东互通，2021年4月11日市政府118次常务会议要求启动实施，成立了包括柳林东互通立交工程在内的重点工程项目指挥部，由局领导担任主要负责人。
项目实施计划 |  |  | 本项目计划总工期为14个月，具体安排如下：工程可行性研究1个月，施工图设计、招投标1个月，施工期12个月。项目投资估算29893万元，项目所需资金由吕梁市财政承担投资总额的40%，柳林县和离石区财政各承担投资总额的30%。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 2022年年底完成柳林东互通立交工程，有效缓解吕梁西收费站拥堵、国道307干线交通转换效率低的问题。年度目标：由于项目涉及柳林泉域，立项审批程序复杂，本项目2021年未开工；本年度目标为：2021年年底完成前期咨询服务各项报告编制，报送相关部门等待评审；完成部分征地征拆工作。 |  |  |  |  | 2022年年底完成柳林东互通立交工程，有效缓解吕梁西收费站拥堵、国道307干线交通转换效率低的问题。年度目标：由于项目涉及柳林泉域，立项审批程序复杂，本项目2021年未开工；本年度目标为：2021年年底完成前期咨询服务各项报告编制，报送相关部门等待评审；完成部分征地征拆工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建匝道路基 | 4296米 |  | 数量指标 | 新建匝道路基 | 4296米
|  |  | 用地 | 360亩 |  |  | 用地 | 360亩
|  |  | 平面交叉 | 1处 |  |  | 平面交叉 | 1处
|  |  | 新建桥梁 | 10座 |  |  | 新建桥梁 | 10座
|  |  | 新建桥梁（2366m） | 2座 |  |  | 新建桥梁（2366m） | 2座
|  |  | 加宽主线桥（528m） | 2座 |  |  | 加宽主线桥（528m） | 2座
|  |  | 涵洞 | 4道 |  |  | 涵洞 | 4道
|  |  | 治超站 | 1处 |  |  | 治超站 | 1处
|  |  | 收费管理办公区 | 1处 |  |  | 收费管理办公区 | 1处
|  |  | 收费站 | 1处 |  |  | 收费站 | 1处
|  | 质量指标 | 新建匝道路基（双向双车道） | ≥16.5米 |  | 质量指标 | 新建匝道路基（双向双车道） | ≥16.5米
|  |  | 新建匝道路基（单车道） | ≥9米 |  |  | 新建匝道路基（单车道） | ≥9米
|  |  | 新建匝道路基（单向双车道） | ≥12.25米 |  |  | 新建匝道路基（单向双车道） | ≥12.25米
|  |  | 可行性研究报告评审通过率（%） | 100% |  |  | 可行性研究报告评审通过率（%） | 100%
|  |  | 加宽主线桥（528米） | ≥4米 |  |  | 加宽主线桥（528米） | ≥4米
|  |  | 治超站（1处） | 一主一备双车道 |  |  | 治超站（1处） | 一主一备双车道
|  |  | 收费管理办公区场地 | ≥9亩 |  |  | 收费管理办公区场地 | ≥9亩
|  |  | 收费站（1处） | ETC收费站 |  |  | 收费站（1处） | ETC收费站
|  |  | 项目验收合格率（%） | 100% |  |  | 项目验收合格率（%） | 100%
|  | 时效指标 | 项目预计完成时间 | 2022年8月22日 |  | 时效指标 | 项目预计完成时间 | 2022年8月22日
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善干线交通转换效率低情况 | 明显改善 |  | 社会效益指标 | 改善干线交通转换效率低情况 | 明显改善
|  |  | 离石区及柳林县交通拥堵情况 | 有效缓解 |  |  | 离石区及柳林县交通拥堵情况 | 有效缓解
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗、排放等是否达标 | 达标 |  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗、排放等是否达标 | 达标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥效用期限 | 长期 |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥效用期限 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边受益群众满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度指标 | 周边受益群众满意度 | ≥95%
负责人： |  | 经办人： | 张卫华 | 联系电话： |  | 13953801020 | 填报日期： | 20211213160651