## Sheet1
附件2
吕梁市2021年国家财政渠道安排高标准农田建设项目任务和投资核定表
项目名称：临县2021年白文镇等六乡镇白家圪达村等十三村高标准农田建设项目
项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资（万元）
|  |  |  | 投资总额 | 财政资金 | [5 empty] | 自筹资金 |  |  | 其他资金
[5 empty] | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 |  |  |  | 小计 | 其中：投工投劳
[7 empty] | 小计 | 省级 | 地级 | 县级 |  | 折资 | 数量(万工日) | 小计 | 其中，银行贷款
栏次 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
高标准农田建设项目 | 亩 | 1 | 1: 15000; 2: 2250; 3: 2250; 4: 1500; 5: 750; 6: 705; 7: 45
（一）土地平整 |  | 2 | 2: 757.09; 3: 757.09; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
1.田块修筑 | 亩 | 3 | 1516.39 | 509.38 | 509.38 | —— | —— | —— | —— | ——
2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 | 1516.39 | 107.68 | 107.68 | —— | —— | —— | —— | ——
3.细部平整 | 亩 | 5 | 15247.18 | 140.03 | 140.03 | —— | —— | —— | —— | ——
（二）土壤改良 |  | 6 | 2: 310.4; 3: 310.4; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
1.沙（黏）质土壤治理 | 亩 | 7 | bar: 4 to 8
2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 | bar: 4 to 8
3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 | bar: 4 to 8
4.污染土壤修复 | 亩 | 10 | bar: 4 to 8
5.地力培肥 | 亩 | 11 | 15247.18 | 310.4 | 310.4 | —— | —— | —— | —— | ——
（三）灌溉和排水 |  | 12 | 2: 528.86; 3: 528.86; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
1.塘堰（坝） | 座 | 13 | bar: 4 to 8
2.小型拦河坝 | 座 | 14 | bar: 4 to 8
3.农用井 | 座 | 15 | 5 | 45.43 | 45.43 | —— | —— | —— | —— | ——
4.小型集雨设施 | 座 | 16 | bar: 4 to 8
5.泵站 | 座 | 17 | 2 | 7.58 | 7.58 | —— | —— | —— | —— | ——
6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 | 9.13 | 5.83 | 5.83 | —— | —— | —— | —— | ——
7.衬砌明渠（沟） | 公里 | 19 | bar: 4 to 8
8.排水暗渠（管） | 公里 | 20 | bar: 4 to 8
9.渠系建筑物 |  | 21 | 2: 179.59; 3: 179.59; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
其中：水闸 | 个 | 22 | 1 | 1.59 | 1.59 | —— | —— | —— | —— | ——
渡槽 | 个 | 23 | bar: 4 to 8
倒虹吸 | 个 | 24 | bar: 4 to 8
农桥 | 个 | 25 | bar: 4 to 8
涵洞 | 个 | 26 | bar: 4 to 8
跌水 | 个 | 27 | bar: 4 to 8
其它 | 个 | 28 | 65 | 178 | 178 | —— | —— | —— | —— | ——
10.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 29 | 1551.17 | 290.43 | 290.43 | —— | —— | —— | —— | ——
11.喷灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 30 | bar: 4 to 8
12.微灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 31 | bar: 4 to 8
13.其他水利措施 |  | 32 | bar: 4 to 8
（四）田间道路 |  | 33 | 2: 338; 3: 338; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
1.机耕路 | 公里 | 34 | 10.791 | 191.86 | 191.86 | —— | —— | —— | —— | ——
其中：硬化道路 | 公里 | 35 | 10.791 | 191.86 | 191.86 | —— | —— | —— | —— | ——
2.生产路 | 公里 | 36 | bar: 4 to 8
3.其他田间道路 | 公里 | 37 | 8.586 | 146.14 | 146.14 | —— | —— | —— | —— | ——
（五）农田防护与生态环境保护 |  | 38 | bar: 4 to 8
1.农田林网工程 | 米 | 39 | bar: 4 to 8
2.岸坡防护工程 | 米 | 40 | bar: 4 to 8
3.沟道治理工程 | 米 | 41 | bar: 4 to 8
4.坡面防护工程 | 米 | 42 | bar: 4 to 8
（六）农田输配电 |  | 43 | 2: 53.28; 3: 53.28; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 44 | 2.6 | 31.39 | 31.39 | —— | —— | —— | —— | ——
2.低压输电线路 | 公里 | 45 | 0.4 | 3.06 | 3.06 | —— | —— | —— | —— | ——
3.变压器 | 台 | 46 | 3 | 15.38 | 15.38 | —— | —— | —— | —— | ——
4.配电箱（屏） | 处 | 47 | 3 | 3.45 | 3.45 | —— | —— | —— | —— | ——
（七）科技推广措施 |  | 48 | 2: 5.2; 3: 5.2; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
1.技术培训 | 人次 | 49 | bar: 4 to 8
2.仪器设备 | 台、件 | 50 | bar: 4 to 8
3.耕地质量监测 | 处 | 51 | 13 | 5.2 | 5.2 | —— | —— | —— | —— | ——
（八）其他工作及措施 |  | 52 | 2: 257.17; 3: 257.17; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
1.项目管理费 |  | 53 | 2: 59.78; 3: 59.78; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——
2.工程管护费 |  | 54 | bar: 4 to 8
3.其他费用 |  | 55 | 2: 197.39; 3: 197.39; 4: ——; 5: ——; 6: ——; 7: ——; 8: ——